ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖЕНА

постановлением администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от 08.09.2021 № 120

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

- 1. Характеристика, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории Запорожского  сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Запорожского сельского поселения Темрюкского района (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) МУП «ЖКХ-Запорожское» |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Запорожского сельского поселения; - повышение общего уровня благоустройства поселения; - улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения ремонт ограждения кладбища в ст.Запорожская, ремонт ограждения парка в ст. Запорожская |
| Задачи муниципальной программы | - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - организация благоустройства и озеленения территории Запорожского сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений - проведение мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной и другими карантинными объектами. - проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора, веток и отходов ТБО ремонт ограждения кладбища в ст.Запорожская, ремонт ограждения парка в ст. Запорожская |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество обрезанных деревьев; - количество приобретенных цветов и кустарников; - количество обслуживаемых клумб; - установленные детские, спортивные площадки, -- ремонт ограждения кладбища в ст.Запорожская, ремонт ограждения парка в ст. Запорожская -проведение мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной и другими карантинными объектами -ремонт ограждения кладбища в ст.Запорожская, --ремонт ограждения парка в ст. Запорожская |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: в 2021 г. 17950,5 тыс. рублей, из них: из средств местного бюджета 16475,5тыс.руб. из средств районного бюджета 1475,0 тыс.руб.. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |

- Содержание муниципальной программы

- 1. Характеристика, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Благоустройство населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

На территории Запорожского сельского поселения имеется  семь  действующих  кладбищ. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов. Кроме того, на месте захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

Благоустройство в Запорожском сельском поселении Темрюкского района включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, зелёные насаждения, детские игровые и спортивные площадки, места отдыха с установленными в них малыми архитектурными формами. Благоустройство является полномочиями администрации муниципального образования Запорожского сельского  поселения и является качественным показателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения комфортных условий для проживания граждан.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении и создать комфортную среду для проживания граждан Запорожского  сельского поселения.

В области озеленения территории Запорожского сельского поселения можно выделить следующие основные проблемы:

1. Недостаточный уровень озеленения территории сельского поселения.

2. Основные причины:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений;

- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых насаждений.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории Запорожского сельского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда, путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Также необходимо проводить ежегодный обкос сорной растительности в местах общего пользования, вдоль дорог.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в

соответствии с настоящей подпрограммой.

- 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

-повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Запорожского сельского поселения;

-совершенствование эстетического вида Запорожского сельского поселения;

-повышение общего уровня благоустройства поселения;

- улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения

Задачи:

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

-организация благоустройства и озеленения территории Запорожского сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений;

-проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора, веток и отходов ТБО.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Муниципальная программа рассчитана на реализацию в 2021году

- 3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Мероприятия по реализации муниципальной программы представлены направлениями финансового обеспечения муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета, составляет  17950,5тысяч рублей, в том числе - 2021 год  – 17950,5тысяч рублей.

Вместе с тем, возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Расчеты объема финансирования мероприятий программы готовились органами местного самоуправления – муниципальными заказчиками мероприятий программы с привлечением экспертов на основании проектно-сметной документации, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой конкретных мероприятий.

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
| Мероприятия в сфере благоустройства территории Запорожского сельского поселения | Местный бюджет | 16475,5 | 16475,5 |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 1475,0 | 1475,0 |
| ИТОГО: |  | 17950,5 | 17950,5 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя

результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя,

характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы

(основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной        программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы

Запорожского  сельского поселения

Темрюкского района                                                                          Е.И.Ясинская